**ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU**

**Tuyển 01 chuyên gia trong nước xây dựng nội dung và tham gia sản xuất video hướng dẫn chăm sóc sức khỏe người cao tuổi bị sa sút trí tuệ**

**I. BỐI CẢNH**

Năm 2011, nước ta chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số[[1]](#endnote-1); năm 2019, tỷ lệ người cao tuổi chiếm 11,86% dân số[[2]](#endnote-2). Theo dự báo tỷ lệ người cao tuổi sẽ tăng lên 16,66% vào năm 2029 và lên 26,10% vào năm 2049[[3]](#endnote-3). Nước ta là một trong số những quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới. Trong khi các nước phát triển mất nhiều thập kỷ, có nước hàng thế kỷ mới chuyển đổi từ giai đoạn già hóa dân số sang giai đoạn dân số già như: Pháp: 115 năm; Australia: 73 năm[[4]](#endnote-4)…nhưng ở Việt Nam chỉ khoảng 26 năm12.

Tuổi thọ tăng là một trong những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế - xã hội nói chung và chăm sóc sức khỏe nói riêng. Tuy nhiên, già hóa dân số diễn ra với tốc độ nhanh đặt ra những thách thức rất lớn về sự cần thiết phải thay đổi hệ thống an sinh xã hội, lao động việc làm, giao thông, vui chơi giải trí… đặc biệt là hệ thống chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở nước ta.

Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đã phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) xây dựng ứng dụng sức khỏe người cao tuổi S-Health nhằm cung cấp thông tin và dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi và các thành viên trong gia đình. Ứng dụng S-Health đã được xây dựng và được đăng ký trên hệ điều hành iOS và Android. Đối tượng sử dụng ứng dụng là người cao tuổi và người chăm sóc người cao tuổi.

Nhằm cung cấp kiến thức về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, qua đó giúp người cao tuổi nâng cao kiến thức và kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe. Năm 2021, Tổng cục Dân số - KHHGĐ cần tuyển chọn 01 chuyên gia tư vấn trong nước có năng lực, kinh nghiệm chuyên sâu để xây dựng nội dung và tham gia sản xuất video hướng dẫn chăm sóc sức khỏe người cao tuổi bị sa sút trí tuệ.

**II. MỤC TIÊU**

Tuyển chọn 01 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ cho Tổng cục DS-KHHGĐ (Vụ Cơ cấu và Chất lượng dân số) xây dựng nội dung và tham gia sản xuất video hướng dẫn chăm sóc sức khỏe người cao tuổi bị sa sút trí tuệ.

**III. KẾT QUẢ**

Chuyên gia có nhiệm vụ hoàn thành sản phẩm sau:

1. Dự thảo nội dung về hướng dẫn chăm sóc sức khỏe người cao tuổi bị bệnh sa sút trí tuệ phù hợp với hình thức chuyển tải qua video hướng dẫn.

2. Tham gia quay video hướng dẫn chăm sóc sức khỏe người cao tuổi bị bệnh sa sút trí tuệ.

3. Tham dự các cuộc họp kỹ thuật và thẩm định video hướng dẫn chăm sóc sức khỏe người cao tuổi bị bệnh sa sút trí tuệ.

4. Phối hợp với đơn vị sản xuất video chỉnh sửa video sau các cuộc họp kỹ thuật và thẩm định.

**IV. PHẠM VI CÔNG VIỆC**

Chuyên gia tư vấn trong nước được tuyển dụng được yêu cầu thực hiện các công việc sau:

- Dự thảo nội dung và kịch bản về hướng dẫn chăm sóc sức khỏe người cao tuổi bị bệnh sa sút trí tuệ phù hợp với hình thức chuyển tải qua video hướng dẫn.

- Tham gia quay video hướng dẫn chăm sóc sức khỏe người cao tuổi bị bệnh sa sút trí tuệ.

- Tham dự các cuộc họp kỹ thuật và thẩm định video hướng dẫn chăm sóc sức khỏe người cao tuổi bị bệnh sa sút trí tuệ.

- Phối hợp với đơn vị sản xuất video chỉnh sửa video sau các cuộc họp kỹ thuật và thẩm định.

**V. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN**

Để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, chuyên gia trong nước được lựa chọn thực hiện các nhiệm vụ theo tiến độ thời gian như sau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Nhiệmvụ chính** | **Thời gian dự kiến (ngày)** |
|  | Ký hợp đồng |  |
| 1 | Dự thảo nội dung và kịch bản về hướng dẫn chăm sóc sức khỏe người cao tuổi bị bệnh sa sút trí tuệ phù hợp với hình thức chuyển tải qua video hướng dẫn. | 2 |
| 2 | Tham gia quay video hướng dẫn chăm sóc sức khỏe người cao tuổi bị bệnh sa sút trí tuệ. | 4 |
| 3 | Tham dự các cuộc họp kỹ thuật và thẩm định video hướng dẫn chăm sóc sức khỏe người cao tuổi bị bệnh sa sút trí tuệ. | 0.5 |
| 4 | Phối hợp với đơn vị sản xuất video chỉnh sửa video sau các cuộc họp kỹ thuật và thẩm định. | 1.5 |
|  | **Tổng cộng** | **8** |

**VI. YÊU CẦU NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM CÔNG TÁC VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC CHUYÊN GIA**

**VI.1. Yêu cầu năng lực và kinh nghiệm công tác**

(1) Trình độ thạc sĩ, bác sĩ trở lên, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc tại các cơ sở y tế hoặc giảng viên về y học tại các trường Cao Đẳng, Đại học.

(2) Có kinh nghiệm xây dựng các văn bản, nghiên cứu, tài liệu liên quan đến bệnh sa sút trí tuệ. Ưu tiên những chuyên gia có các bài nghiên cứu, bài viết liên quan đến chăm sóc sức khỏe người cao tuổi bị bệnh sa sút trí tuệ.

(3) Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức quốc tế/ LHQ/ các tổ chức chính trị xã hội trong các chương trình/dự án trong nước và nước ngoài.

(4) Sử dụng thành thạo máy vi tính.

(5) Có khả năng nghe, nói, đọc và viết bằng Tiếng Anh.

**VI.2. Vai trò**

- Chịu trách nhiệm toàn bộ về tiến độ và chất lượng của Dự thảo nội dung và kịch bản về hướng dẫn chăm sóc sức khỏe người cao tuổi bị bệnh sa sút trí tuệ phù hợp với hình thức chuyển tải qua video theo cam kết trong TOR và những điều chỉnh thỏa thuận giữa Vụ Cơ cấu và chất lượng dân số và UNFPA;

- Chịu trách nhiệm nộp các sản phẩm cho Tổng cục DS-KHHGĐ theo yêu cầu để góp ý, trình bày các kết quả thực hiện tại các cuộc họp kỹ thuật, cuộc họp thẩm định theo khung thời gian đã ghi trong TOR;

- Phối hợp chặt chẽ với cán bộ đầu mối của Tổng cục DS-KHHGĐ để thực hiện và hoàn thiện các sản phẩm theo yêu cầu trong điều khoản tham chiếu.

**VII. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN**

Tổng cục DS-KHHGĐ cử một cán bộ làm đầu mối làm việc với chuyên gia và cung cấp các tài liệu tham khảo cho chuyên gia để thực hiện các công việc theo yêu cầu của Điều khoản tham chiếu này.

Tổng cục DS-KHHGĐ sẽ tiến hành lựa chọn chuyên gia có năng lực và kinh nghiệm theo đúng thủ tục lựa chọn tư vấn độc lập hỗ trợ cho Tổng cục DS-KHHGĐ (Vụ Cơ cấu và Chất lượng dân số) xây dựng nội dung và tham gia sản xuất video hướng dẫn chăm sóc sức khỏe người cao tuổi bị bệnh sa sút trí tuệ.

Chuyên gia tư vấn thực hiện báo cáo tiến độ hoạt động cho Ban Quản lý dự án VNM9P01 và Vụ Cơ cấu và Chất lượng dân số, Tổng cục DS-KHHGĐ, thông báo mọi tình huống bất thường phát sinh trong khi thực hiện dịch vụ. Mọi phương án xử lý các tình huống này cần được sự đồng ý của Ban quản lý dự án VNM9P01 và Vụ Cơ cấu và Chất lượng dân số, Tổng cục DS-KHHGĐ và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA).

Hoàn thiện và nộp sản phẩm cuối cùng **trước ngày 31/12/2021** về Ban Quản lý Dự án VNM9P01 và Vụ Cơ cấu và Chất lượng dân số, Tổng cục DS-KHHGĐ.

Thời gian thực hiện: 3 tháng (8 ngày công)

Trách nhiệm của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Kinh phí thuộc Ban quản lý dự án VNM9P01):

+ Thanh toán cho chuyên gia theo hợp đồng và theo tiến độ công việc;

+ Kiểm tra giám sát, theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các nội dung trong hợp đồng với chuyên gia;

+ Cung cấp thông tin cần thiết khi có yêu cầu.

**VIII. CÁC ĐIỀU KIỆN CHI TRẢ LIÊN QUAN**

Tổng cục DS-KHHGĐ sẽ ký hợp đồng tư vấn với từng chuyên gia được lựa chọn. Định mức chi trả cho chuyên gia tương ứng với yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm của chuyên gia như quy định tại Mục VI của Điều khoản tham chiếu này và tuân thủ theo định mức chi trả cho chuyên gia của Hướng dẫn định mức UN-EU 2017. Chuyên gia tư vấn tương đương mức VNM3 là 4.400.000 VNĐ/ngày.

Chuyên gia khi tham gia hoạt động sẽ được chi trả từ nguồn kinh phí của Dự án **VNM9P01** và được trả trực tiếp qua tài khoản cá nhân của chuyên gia và theo tiến độ công việc. Chuyên gia tư vấn có nghĩa vụ thực hiện các quy định hiện hành về thuế thu nhập cá nhân.

Phí chuyên gia sẽ bị khấu trừ 30% nếu chuyên gia nộp các sản phẩm theo yêu cầu chậm hơn 20 ngày, và/hoặc các sản phẩm không đạt chất lượng, và/hoặc các điều chỉnh không phản ánh các góp ý của Tổng cục DS-KHHGĐ.

**VI. NỘP HỒ SƠ**

Chuyên gia tư vấn trong nước có quan tâm đề nghị chuẩn bị Hồ sơ bằng Tiếng Việt và phải được để trong 1 phong bì dán kín, ngoài phong bì đề rõ: Hồ sơ tham gia **Tuyển 01 chuyên gia xây dựng nội dung và tham gia sản xuất video hướng dẫn chăm sóc sức khỏe người cao tuổi bị bệnh sa sút trí tuệ*.***

Hồ sơ bao gồm:

- Lý lịch khoa học;

- Đơn tham dự (theo mẫu).

- Bằng cấp (Nộp bổ sung nếu chuyên gia được lựa chọn).

|  |
| --- |
| CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc *Hà Nội, ngày tháng năm 2021* |
| ĐƠN THAM DỰ |

Kính gửi: Ban quản lý dự án VNM9P01, Bộ Y tế

Tên tôi là:.................................................................................................

Hiện đang công tác tại:............................................................................ ...........................................................................................................................

Sau khi nghiên cứu Điều khoản tham chiếu về việc mời tham gia gói thầu “**Tuyển 01 chuyên gia xây dựng nội dung và tham gia sản xuất video hướng dẫn chăm sóc sức khỏe người cao tuổi bị bệnh sa sút trí tuệ”**, tôi ứng cử tham gia vị trí chuyên gia tư vấn của gói thầu nêu trên.

Tôi xin gửi bản Lý lịch khoa học và các giấy tờ khác liên quan của tôi để ứng cử vào vị trí chuyên gia theo yêu cầu của Ban quản lý dự án và cam kết những lời khai trong bản Lý lịch khoa học là đúng. Nếu trúng tuyển tôi sẽ thực hiện đầy đủ các yêu cầu như trong Điều khoản tham chiếu đã nêu.

Tôi cũng xin cam kết là bản thân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Xin trân trọng cảm ơn Quý Ban./.

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

1. Tổng cục Thống kê, Kết quả Điều tra biến động DS-KHHGĐ năm 2011, tỉ lệ người cao tuổi 65+ là 7% [↑](#endnote-ref-1)
2. Tổng cục Thống kê, Kết quả Tổng điều tra 2019 [↑](#endnote-ref-2)
3. Tổng cục Thống kê, Dự báo dân số Việt Nam, 2009-2049 [↑](#endnote-ref-3)
4. Ngân hàng Thế giới, Sống lâu và thịnh vượng hơn, 2016 [↑](#endnote-ref-4)